## 執行實務問題與解決方式
臺中市政府都市發展局工程採購案件流廢標情形自我檢核表
標案名稱			案號

主要項目	項次	檢視項目	自行檢查情形		說明
			是	否
預算編列	1	預算編列是否足夠、工項單價編列是否符合市場行情(可參考最近一期公共工程價格資料庫、營建物價期刊資料、參考其他機關決標單價價格，並落實市場訪價責任)
	2	是否依興建計畫所核定樓地板面積辦理規劃設計
	3	當有特殊造型或施工難度較高等因素，是否已配合適度調整單價
	4	是否已確實計算工程項目及數量(避免漏項或數量計算錯誤)
	5	計畫評估是否周延、涵蓋項目評估是否周全
	6	是否已考量營建工程大環境景氣、材料及技術性施工人員數量，並適時調整契約單價
設計圖說	1	是否已確實審查圖說之完整性及一致性
	2	工程介面之整合度是否已規劃妥善
	3	圖說與詳細表是否已確實審查規格及數量
	4	是否已依核定預算額度及實際需求，選用適當材料及合理之施工規範
	5	是否已詳細調查基地之地質、地下管線等相關工程資訊，並納入規劃設計考量
	6	是否已排除或解決施工困難、工程複雜或民眾抗爭之問題(於規劃階段應進行檢討、溝通或協調)
	7	是否已確認設計圖說無超出興建計畫涵蓋項目情形，總樓地板面積無超出原興建計畫核定面積
	8	施工方式或工法是否適合個案需求，限定廠商使用特定施工方式或工法時是否有正當理由
材料設備	1	材料設備規格並無限制競爭
	2	材料設備單價是否編列合理(未過高或過低)
	3	材料設備規範功能等級與單價編列是否相互配合(等級高，單價應配合調整)
	4	是否已避免採用特殊材料或市場供需不足之材料設備
	5	抽樣試驗項目是否合適(勿要求過多之抽樣試驗項目種類，試驗費用應配合編列預算)
工期因素	1	是否已依工程特性(包含區域、環境、季節、天候、腳路、複雜程度等)訂定適當工期
	2	是否已訂定時程里程碑
	3	是否已將辦理建照，管線、單位圖審期程等各項可能造成工期延宕之因素預先調整工期或狀況排除
	4	施工期限較長之工程，是否已考量期間物價變動或天候風險等因素
招標文件	1	是否已合理訂定投標廠商資格及產品規格等招標條件(政府採購法第6條、第36條、第37條)
	2	是否已合理訂定計價請款條件
	3	是否已合理訂定物價調整指數條款
	4	履約內容之訂定是否已明確及合理
	5	是否無下列影響廠商投標意願之情形(例如招標文件訂定不當、契約條款對廠商明顯不利、押標金或履約金過高或等標期過短等情形)
註： / 1.本表係參考行政院公共工程委員會及各縣市政府相關流廢標報告及案例彙整編制。 / 2.本表謹供機關自我檢核使用，並應視個案特性調整、增刪。 / 3.相關法令如有異動時，應用本表之機關亦應依最新法令規定修正本表之內容。

## 工作表1
執行實務問題與解決方式
機關代碼	機關名稱	標案案號	標案名稱	標的分類	招標方式	預算金額	決標日期	底價金額	決標金額
3.87.13.33	臺中市政府警察局太平分局	WU102001	太平分局102年租賃全新影印機採購案	財物類

3.87.13	臺中市政府警察局	LIAW1020308-2	102年租賃全新影印機採購案	財物類

3.87.16.26	臺中市大里地政事務所	10114	102年度租賃數位式彩色影印機3部	財物類

3.87.26	臺中市政府地方稅務局	tctax102030601	影印紙統一採購案	財物類
3.87.5.51	臺中市立居仁國民中學	cj10203291	臺中市立居仁國民中學102年度影印紙採購案	財物類

3.87.1	臺中市政府秘書處	1.02021E+11	「中正露營區102年保全警衛勤務勞務服務」採購案	勞務類
3.87.5.90	臺中市立外埔國民中學	1020320	臺中市立外埔國民中學102年度（4-12月）警衛保全勤務委託服務	勞務類
3.87.17	臺中市政府經濟發展局	10201070001	秋紅谷景觀生態公園保全人力委託專業服務案	勞務類
3.87.33.3	臺中市立港區藝術中心	101015	港區藝術中心102年度保全系統委託專業廠商服務案	勞務類

3.87.12.31	臺中市立神岡托兒所	102SU001	臺中市立神岡幼兒園102年度保全防護委託服務	勞務類
3.32.27	行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺中市豐原榮民服務處	102-001	前臺中木材廠廠區保全委外案	勞務類
3.87.12.29	臺中市立烏日托兒所	1020401	臺中市立烏日幼兒園保全系統委外服務	勞務類
3.87.61	臺中市太平區公所	e102026	「太平新光區段徵收廢棄物清除工程」保全工作	勞務類
3.87.6.3	臺中市立成功國民中學	10114	臺中市立成功國民中學102年度校園保全服務	勞務類
3.87.33.37	臺中市文化資產管理中心	1010044	102年度市定古蹟瑞成堂保全委託案	勞務類
3.87.33.37	臺中市文化資產管理中心	1010038	102年度牛罵頭遺址文化園區保全委託服務案	勞務類
3.87.17	臺中市政府經濟發展局	10201070001	秋紅谷景觀生態公園保全人力委託專業服務案	勞務類
3.87.33.37	臺中市文化資產管理中心	1020001	102年度摘星山莊保全委託服務案	勞務類
3.87.5.53	臺中市立崇倫國民中學	IWUNL10201	臺中市立崇倫國民中學102年6月至103年12月警衛保全勤務委託服務	勞務類
3.87.1	臺中市政府秘書處	1.02021E+11	「中正露營區102年保全警衛勤務勞務服務」採購案	勞務類
3.87.9.11	臺中市豐原區葫蘆墩國民小學	101hld14	臺中市豐原區葫蘆墩國小102年度葫蘆墩生活館保全服務	勞務類
3.87.5.90	臺中市立外埔國民中學	1020320	臺中市立外埔國民中學102年度（4-12月）警衛保全勤務委託服務	勞務類
3.87.33.37	臺中市文化資產管理中心	1010027	歷史建築陸軍三十六航空隊廠房及兵舍保全監控設施工程案	工程類
3.87.33.37	臺中市文化資產管理中心	1010027	歷史建築陸軍三十六航空隊廠房及兵舍保全監控設施工程案	工程類
3.87.33.37	臺中市文化資產管理中心	1010028	歷史建築陸軍三十六航空隊廠房及兵舍人工保全專業委託服務案	勞務類
3.87.25	臺中市政府水利局	1011003002	101年度臺中市政府水利局辦理河川疏濬工程作業保全(警衛勤務)	勞務類
3.87.1	臺中市政府秘書處	1.011E+11	102年臺中市政府陽明市政大樓保全警衛勤務暨系統採購	勞務類
3.87.1	臺中市政府秘書處	1.011E+11	102年臺中市政府陽明市政大樓保全警衛勤務暨系統採購	勞務類
3.87.25	臺中市政府水利局	1011003002	101年度臺中市政府水利局辦理河川疏濬工程作業保全(警衛勤務)	勞務類
3.87.33.1	臺中市立大墩文化中心	102003	102年度大墩文化中心及兒童館（興安路）保全警衛勤務勞務	勞務類
3.87.61	臺中市太平區公所	ME117	臺中市太平區公所102年廳舍保全系統服務採購案	勞務類
3.87.2.2	臺中市生命禮儀管理所	102033001	102年度保全服務人員	勞務類
3.87.59	臺中市豐原區公所	10202B	豐原區里活動中心102年度保全系統安裝暨委外服務採購案	勞務類
3.87.7.21	臺中市西屯區永安國民小學	tc_yaes_20121123	102年度保全服務	勞務類
3.87.33.1	臺中市立大墩文化中心	102005	102年度大墩文化中心及兒童館（興安路）保全警衛勤務勞務採購案	勞務類
3.87.15	臺中市政府環境保護局	N0275	臺中市政府環境保護局102年各區清潔隊電子系統保全服務採購	勞務類
3.87.25	臺中市政府水利局	1011120001	101年度臺中市政府水利局辦理河川疏濬工程作業保全(警衛勤務) (第一次修正)	勞務類
3.87.33.3	臺中市立港區藝術中心	101015	港區藝術中心102年度保全系統委託專業廠商服務案	勞務類
3.87.15	臺中市政府環境保護局	P0303	外埔堆肥廠駐衛保全服務	勞務類
3.87.79	臺中市新社區公所	101-1121	102年度辦公廳舍保全服務系統採購	勞務類
3.87.26	臺中市政府地方稅務局	tctax101121401	102年度保全服務	勞務類
3.87.12.1	臺中市立仁愛之家	10207	102年度駐衛保全服務	勞務類
3.87.9.23	臺中市太平區車籠埔國民小學	1011203	臺中市太平區車籠埔國民小學102年警衛保全勤務服務採購	勞務類
3.87.29	臺中市政府交通局	10112040320	102年度委託民間保全業者辦理拖吊場暨辦公廳舍警衛勤務業務	勞務類
3.87.15	臺中市政府環境保護局	P0321	102年度臺中市各區掩埋場電子保全及監視服務	勞務類
3.87.15	臺中市政府環境保護局	P0320	臺中市政府環境保護局辦公大樓102年度保全警衛勤務	勞務類
3.87.15	臺中市政府環境保護局	N0283	102年度「清淨園區、東南中西區及南屯區清潔隊駐衛保全警衛勤務」	勞務類
3.87.33.37	臺中市文化資產管理中心	1010037	102年度歷史建築陸軍三十六航空隊廠房及兵舍人工保全專業委託服務案	勞務類