## 工作表1
臺中市政府都市發展局中央補助款執行情形明細表
110年1月1日至110年12月31日
					單位：元
計畫名稱	預算數	核定補助金額	中央已撥補助款	執行數	保留數	備註
110年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0－推動騎樓整平計畫」	31,160,000	31,160,000	8,461,547	8,461,547	22,698,453
110年度城鎮風貌及創生環境營造計畫	43,600,000	43,600,000	37,055,618	37,055,618	4,810,355	上級機關(內政部營建署)依發包實際執行數核撥。
辦理「鄉村地區整體規劃作業案」	3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
臺中大車站-原建國市場及附近地區都市更新事業招商計畫	1,688,000	1,688,000	1,125,500	1,125,500	562,500
都市危險及老舊建築物重建住宅貸款利息補貼之業務推動費用	274,000	-	-	-	不保留	本案受理至110年12月31日止，無須與中央申請經費，故不保留。
臺中市北區水源段252-3地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案	990,000	990,000	495,000	495,000	495,000
109-110年度「內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」	3,145,000	3,145,000	1,700,000	1,700,000	1,445,000
110年度都市危險及老舊建築物重建計畫經費補助需求計畫	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
臺中市推動都市更新專案辦公室計畫	2,748,000	2,748,000	-	-	2,748,000
109年土壤液化調查與風險評估計畫	27,600,000	27,600,000	-	-	27,600,000	1.本計畫於110.2.23由經濟部中央地質調查所核定總經費2,760萬元。 / 2.本計畫第一期請款金額870萬元業於111.4.7經地調所同意核撥，刻辦函請財政部撥款。
110年都市危險及老舊建築物補助結構安全性能評估經費	23,980,000	23,980,000	12,220,000	12,220,000	-	1.內政部於109年12月31日內授營更字第1090822147號函核定經費2,398萬元。 / 2.本計畫第一期請款金額1,222萬元業於110.05.11經財政部國庫署同意核撥。 / 3.經費核撥第1期款1,222萬元,預算尚在執行中,故第2期款1,176萬元,不需辦理請撥。
110年度補助辦理建築物階段性補強經費。	135,000,000	135,000,000	67,500,000	-	-	1.內政部營建署於110年2月20日營署管字第1101033092號函核定經費13,500萬元在案。 / 2.本計畫第一期請款金額6,750萬元業於110.08.26經行政院同意核撥。 / 3.本補助費用因全國申請案件甚少，本局前下修需求計畫為10件，惟未經中央同意，故需求計畫依中央要求修正為30件，惟該年度仍無人申請，爰將中央已撥款6,750萬轉為預收款。 / 4.經費核撥第1期款6,750萬元,實際支付0元,擬辦剩餘款6,750萬元繳回,故第2期款6,750萬,不需辦理請撥。